| План мероприятий («Дорожная карта") по созданию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» села Скородное Губкинского района Белгородской области в 2023-2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| - Нормативно-правовое и организационное введение ФГОС ОВЗ И ФГОС ОУО |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по созданию необходимых условий для получения дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 14.03. 2023 год | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Апрель 2023 год | Старший воспитатель |
|  | Формирование банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах в ДОО; | Август-Сентябрь 2023 год | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Разработка, согласование и утверждение «Дорожной карты» по созданию необходимых условий в ДОО для получения качественного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 2023-2027 годы | 24.03. 2023 год (далее постоянно) | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Работа консультационного центра по предоставлению методической, психолого-педагогической помощи родителям. | 2023-2027 | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
| - Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |
|  | Анкетирование педагогов и специалистов с целью выявления затруднений и проблем в изучении и введении ФГОС ОВЗ | Август 2023 год | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО |
|  | Создание образовательных ресурсов (печатных, электронных) для формирования банка методических материалов, учитывающих специфику нарушения в развитии ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Создание библиотеки методической литературы (электронной копилки) по ФГОС ОВЗ | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Проведение педагогических советов в ДОО по вопросам сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Участие специалистов в муниципальных методических объединениях (педагогов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов, воспитателей групп компенсирующей направленности) | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО |
|  | Участие педагогов ДОО в обучающих семинарах, круглых столов, мастер-классов по проблемам образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ с привлечением специалистов | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО |
|  | Распространение опыта работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | 2024-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации по актуальным вопросам организации инклюзивного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО |
|  | Участие в семинарах, конференциях для педагогов и специалистов ДОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО |
|  | Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в конкурсах различных уровней | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО |
| - Проектная деятельность |  |  |  |
|  | Проект, реализуемый на уровне ДОО: |  |  |
|  | Проект «Равные среди равных» для детей 5-6- лет с ограниченными возможностями здоровья срок реализации: 1 год создание условий направленных на развитие умственных способностей, логического мышления и пространственного воображения детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе игровой деятельности. | Сентябрь 2024-2025 | Кузнецова Н.Н., педагог-психолог |
| - Взаимодействие ДОО с родительской общественностью |  |  |  |
|  | Организация проведение родительских собраний с участием специалистов ДОО по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов на темы: «Разные дети» # «Особенности пребывания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в коррекционной группе детского сада» | Сентябрь 2023 Сентябрь 2024 (далее постоянно) | Старший воспитатель Специалисты ДОО Родители |
|  | Проведение социологического опроса. Анкетирования семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Август 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Родители |
|  | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, через организацию и проведение мастер-классов, родительских гостиных, круглых столов и т.д. на темы: -Мини – лекция с проведением практической работы: «Здоровьесберегающее пространство дома» - круглый стол «Роль родителей в развитии речи детей» - Консультация – практикум: «Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ» с показом упражнений, выставкой литературы «Особенный ребенок» - семинар для родителей | 2023-2027 годы 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год | Старший воспитатель Специалисты ДОО Родители Кузнецова Н.Н.. Бежина С.В.. Специалисты ДОО |
|  | Взаимодействие семьями детей-инвалидов и детей с ОВЗ с помощью информационно-коммуникативных технологий (сайт ДОО, электронная почта, телефонов «Горячей линии» и т.д.) | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Родители |
|  | Оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, через деятельность консультационных центров на базе ДОО | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели ДОО Родители |
|  | Вовлечение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ к участию в конкурсе «Зеленый огонек», «Рождественская сказка» и т.д | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Родители |
|  | Творческие мастерские (родители + дети); творческие гостиные; родительские мастер-классы. Обмен опытом по адаптации и социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОО практикум: «Мастерская деда мороза» (изготовление поделок к новому году) | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Родители с детьми |
|  | Оказание информационной поддержки в виде издания информационных буклетов, брошюр, памяток на темы: «Игротека в кругу семьи» ««Артикуляционная гимнастика»»; «Воспитание ребенка с ОВЗ»; «Развиваем мышление ребенка». | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели |
| - Взаимодействие с воспитанниками ДОО |  |  |  |
|  | Внедрение проектов по воспитанию дружеского отношения дошкольников к детям с ОВЗ и детям-инвалидам (Неделя Толерантности) | Ноябрь 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели |
|  | Вовлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в подготовку и проведение воспитательных мероприятий в дошкольном образовательном учреждении: Проекты, фестивали, шахматные турниры, массовые развлечения, праздники, кружковая деятельность «Сам играй и друга приглашай», «Быстрее, выше, сильнее» | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели |
|  | Банк фотографий, демонстрирующих данное направление в работе дошкольных образовательных учреждений | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели |
|  | Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |
|  | Размещение и обновление информации о создании условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения дошкольного образования на сайте ДОО | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
|  | Подготовка рекламных буклетов для родителей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ о возможностях ДОО по представлению различных форм дошкольного образования | 2023-2027 годы | Старший воспитатель Специалисты ДОО |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
|  | Приобретение ученых материалов для реализации адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2023-2027 годы | Заведующий Старший воспитатель Специалисты ДОО Воспитатели |